## Basic Gantt Chart
Tracking sobre Vídeo Ecográfico
* = an automatically calculated cell
| TASK NAME | START DATE | END DATE | START ON DAY* | DURATION* (WORK DAYS) | TEAM MEMBERS | PERCENT COMPLETE |  | WEEK 1/2 | WEEK 3/4 | WEEK 5/6 | WEEK 7/8
Aquisição de Vídeo Ecográfico
| Investigar HW e SW disponível nos ecógrafos | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 0 | 7 | Bruno e Rúben | 60%
| Pesquisar soluções para o problema de visualização em tempo real | 2020-03-05 | 2020-03-26 | 7 | 21 | Bruno e Rúben | 0%
| Construção de soluções encontradas | 2020-03-12 | 2020-04-16 | 14 | 35 | Bruno e Rúben | 0% |  |  | WEEK 1/2 | WEEK 1/2 | WEEK 1/2
| Teste de soluções e escolha da mais adequada | 2020-04-09 | 2020-04-30 | 35 | 21 | Bruno e Rúben | 0%
| Integração com os restantes elementos | 2020-04-30 | 2020-05-14 | 56 | 14 | Bruno e Rúben | 0%
Seguimento e Quantificação do Movimento
| Investigação de frameworks, métodos de tracking e quantificação de movimento adequados ao problema | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 0 | 7 | Pedro e Henrique | 20%
| Construção de uma metodologia e arquitetura | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 7 | 7 | Pedro e Henrique | 0%
| Desenvolvimento do código necessário | 2020-03-12 | 2020-04-30 | 14 | 49 | Pedro e Henrique | 0%
| Integração com os restantes elementos | 2020-04-30 | 2020-05-14 | 56 | 14 | Pedro e Henrique | 0%
Desenvolvimento da Interface
| Investigar frameworks para interface gráfica | 2020-02-27 | 2020-03-12 | 0 | 14 | Cátia e João | 10%
| Aprender a identificar o nervo mediano | 2020-02-27 | 2020-03-05 | 0 | 7 | Cátia e João | 0%
| Criar um mecanismo de contorno do nervo | 2020-03-12 | 2020-04-02 | 14 | 21 | Cátia e João | 0%
| Desenho e construção de uma interface robusta | 2020-03-16 | 2020-04-30 | 21 | 45 | Cátia e João | 0%
| Integração com os restantes elementos | 2020-04-30 | 2020-05-14 | 56 | 14 | Cátia e João | 0%
Testes Finais
| Testes Finais | 2020-05-14 | 2020-05-21 | 70 | 7 | Toda a equipa | 0%
Task 1 - Aquisição de Vídeo Ecográfico
| Obter a imagem ecográfica em tempo real no ecrã de computador atraveś de uma entrada USB | [6 empty] | Stakeholders
Prof. Augusto Silva - Orientador
Task 2 - Seguimento e Quantificação do Movimento | [7 empty] | Prof. Milton Santos - Colaborador
| Processar a imagem de modo a seguir a dinâmica de uma dado estrutura anatómica | [6 empty] | Henrique Silva - Project Team
Bruno Caseiro - Project Team
Task 3 - Desenvolvimento da Interface | [7 empty] | Cátia Azevedo - Project Team
| Construir a interface para a gestão do processo de aquisição e apresentação de resultados de quantificação do movimento | [6 empty] | João Abrantes - Project Team
Rubén Menino - Project Team
Task 4 - Interligação das 3 Componentes | [7 empty] | Pedro Alves - Project Team
| Juntar o resultado de todas as milestones num só sistema único | [6 empty] | Prof. José Rafael - Docente PEI
Prof. Osvaldo Rocha Pacheco - Docente PEI
Formulas:
DURATION* (WORK DAYS) = IFERROR((IFERROR(DATEDIF([START DATE],[END DATE],"d"), DATEDIF([START DATE], TODAY(),"d"))), 0)